**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

**П Р И К А З**

17.04.2023 № 497

*Об организации работы по использованию в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях федеральных образовательных программ*

В целях формирования единого образовательного пространства и координации введения с 2023-2024 учебного года федеральных образовательных программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Общеобразовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», обеспечить с 2023-2024 учебного года в 1-11 классах реализацию федеральных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 991 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

2. Утвердить:

2.1. Состав муниципальной рабочей группы, ответственной за переход подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений на федеральные образовательные программы (далее – ФОП) (приложение № 1).

2.2. Муниципальный план мероприятий («дорожную карту»), направленных на приведение основных образовательных программ (далее – ООП) начального общего, основного общего, среднего общего образования подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с ФОП (приложение № 2).

3. Муниципальной рабочей группе организовать не реже 1 раза в месяц проведение совещаний с подведомственными муниципальными общеобразовательными учреждениями по вопросу перехода ФОП.

4. Отделу общего образования (Л.Г. Собченюк), МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (С.В. Горбунова):

4.1. Обеспечить контроль за реализацией муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на ФОП в части касающейся.

4.2. Оказать консультационную и методическую поддержку подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям по переходу на ФОП в части касающейся.

5. Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить:

5.1. Определение состава школьной рабочей группы, ответственной за переход на ФОП, и направление информации в отдел общего образования в срок до 19.04.2023.

5.2. Разработку плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на приведение ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФОП, и направление утвержденного плана в отдел общего образования в срок до 19.04.2023.

5.3. Организованную работу по приведению ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФОП и направление отчета об исполнении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») в срок до 01 мая, 15 мая, 01 июня 2023 года.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя начальника.

Заместитель руководителя администрации

городского округа «Воркута» - начальник

управления образования администрации

городского округа «Воркута» В.В. Шукюрова

Собченюк Людмила Григорьевна

3 29 70

Утвержден

приказом УпрО

от\_\_\_\_\_ 2023 №\_\_\_\_\_

приложение № 1

Состав муниципальной рабочей группы, ответственной за переход подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений на федеральные образовательные программы

1. Л.И. Компанец, заместитель начальника УпрО.

2. Л.Г. Собченюк, заведующий отделом общего образования УпрО.

3. С.В. Горбунова, директор МКУ «Воркутинский Дом Учителя».

4. Н.Г. Романова, заведующий отделом методического сопровождения общего и дополнительного образования МКУ «Воркутинский Дом Учителя».

5. Л.С. Алмаева, главный специалист 5 квалификационного уровня отдела общего образования УпрО.

6. Е.Б. Киселева, главный специалист 5 квалификационного уровня отдела воспитания и дополнительного образования УпрО.

Утвержден

приказом УпрО

от\_\_\_\_\_ 2023 №\_\_\_\_\_

приложение № 2

Дорожная карта по приведению основных образовательных программ в соответствии с федеральными образовательными программами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Изучить документы федерального, регионального уровней, регламентирующие введение ФОП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | ООО,  МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 1.2. | Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Апрель –сентябрь 2023 года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | ООО,  МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 1.3. | Сформировать рабочую группу по приведению ООП в соответствии с ФОП | До 19.04.2023 | Приказ об утверждении состава рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФОП | ОУ |
| 1.4. | Внести изменения в программу развития образовательной организации | До 01.06.2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | ОУ |
| 1.5. | Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП | Апрель 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП | ООО,  ОУ |
| 1.6. | Внести изменения в локальные акты с учетом требований ФОП | Апрель–август 2023 года | Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ.  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП.  Положение об организации внеурочной деятельности и т.д. | ООО,  ОУ |
| 1.7. | Утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП | ОУ |
| 1.8. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ | Апрель 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 1.9. | Провести мониторинг образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Апрель  2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УР.  Аналитическая справка заместителя директора по ВР | ОУ |
| **2. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 2.1. | Привести в соответствие целевой раздел ООП НОО, ООО, СОО с ФОП НОО, ООО, СОО соответственно:  -анализ планируемых результатов в ООП и приведение в соответствие с ФОП;  -анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП и приведение в соответствие с ФОП | Апрель-май 2023 года | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 2.2. | Привести в соответствие содержательный раздел ООП НОО с ФОП НОО:  -внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;  -анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Апрель-май 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 2.3. | Привести в соответствие содержательный раздел ООП ООО с ФОП ООО:  -внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;  -анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Апрель-май 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 2.4. | Привести в соответствие содержательный раздел ООП СОО с ФОП СОО:  -внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;  -анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Апрель-май 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 2.5. | Проанализировать рабочую программу воспитания в ООП и привести в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания | Апрель-май 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания | ОВДО,  ОУ |
| 2.6. | Привести в соответствие организационный раздел ООП НОО, ООО, СОО с ФОП НОО, ООО, СОО соответственно:  -выбор варианта учебного плана ФОП НОО, ООО, СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения (для ООО) или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения (для СОО);  -формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;  -составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП;  -анализ плана воспитательной работы ООП и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП соответственно | Апрель-май 2023 года | Организационный раздел ООП в соответствии с ФОП.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП.  Календарный учебный график с учетом ФОП.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП. | ООО,  ОВДО  ОУ |
| **3. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Проанализировать кадровое обеспечение внедрения ФОП. Выявить кадровые дефициты | Апрель 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 3.2. | Разработать и реализовать план-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Апрель 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 3.3. | Распределить учебную нагрузку педагогов на учебный год | Апрель-май 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | ОУ |
| **4. Методическое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Внести в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФОП | Апрель 2023 года | План методической работы.  Приказ о внесении изменений в план методической работы | МКУ «ВДУ»,  ОУ |
| 4.2. | Скорректировать план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП | Апрель 2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | ОУ |
| 4.3. | Изучить нормативные документы по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Апрель–май 2023 года | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО | ОУ |
| 4.4. | Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР | ОУ |
| 4.5. | Сформировать пакет методических материалов по теме реализации ООП в соответствии с ФОП | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | ОУ |
| 4.6. | Сформировать план функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | ОУ |
| 4.7. | Сформировать план ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 года | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | ОУ |
| **5. Информационное обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Проинформировать участников образовательных отношений о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО | Март–сентябрь 2023 года | Сайт Упро, ВДУ, образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  Педагогический совет ОУ. | МКУ «ВДУ», ОУ |